# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __1___

на выполнение работ по   ремонту автомобильной дороги  по ул. Иванова  в с. Сидоровка Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области (пк 0+00 – пк 8+22)

с. Сидоровка                                                                       «_15_»_ 07 _2011года

Администрация  Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области, действующая от имени муниципального образования «Сидоровский сельсовет»,   именуемая   в   дальнейшем – Муниципальный   заказчик,   в   лице Главы  Сидоровского сельсовета   Карпукова Ивана Федоровича,  действующего на основании  Устава, с одной стороны, и  ООО «Новосибирскагропромдорстрой», именуемое в дальнейшем - Подрядчик, в лице  генерального директора  Барсукова Александра Филипповича ,  действующего  на основании  Устава,  с другой стороны,  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме (протокол № 3 ЭА от 27.06.2011г.),  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика с использованием  своих  материалов, а Муниципальный заказчик принять и  оплатить работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Иванова в с. Сидоровка Сидоровского сельсовета Колыванского района  Новосибирской области пк0+00-пк 8+22 согласно утвержденной проектно-сметной документации, локального сметного расчета (Приложение №1).

1.2. Содержание и сроки выполнения этапов работ определяются графиком производства работ, составляющим неотъемлемую часть контракта (Приложение №2).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. В соответствии  с результатами аукциона стоимость работ по настоящему контракту составляет 1455256 (один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч двести пятьдесят шесть) рублей, в т.ч. НДС   261946,08 (двести  шестьдесят одна тысяча девятьсот сорок шесть) рублей 08 копеек.

В том числе: за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета  1382493,20 рублей; местный бюджет 72762,80 рублей.

2.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов  работ.

2.3. Подрядчик в цене контракта на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего контракта, учитывает следующие затраты:

- на энергоресурсы в период ремонтных работ (самостоятельно определяет точки подключения);

- за соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта;

- за подключение (врезку) к существующим инженерным коммуникациям;

-   затраты на ревизию оборудования.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Муниципальный заказчик должен в течении трех дней с момента начала работ произвести оплату на расчетный счет подрядчика в размере 5% от цены контракта (72762,80 рублей  на основании предъявленного счета.

3.2. Последующий расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Муниципальным заказчиком на основании счет-фактур,  справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленной в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), подписанных Муниципальным заказчиком и Подрядчиком. Оплата выполненных работ производится в течение двух рабочих дней с момента поступления денежных средств на  лицевой счет Заказчика.

3.3. Документы на оплату выполненных работ (счет-фактура, формы №№ КС-2, КС-3) представляются Муниципальному заказчику  до 20-го числа, подлежат финансированию в текущем месяце. Документы, представленные 20-го числа и позже, оформляются к финансированию в следующем месяце.

3.4. Подрядчик обязан вместе со справкой о стоимости выполненных работ за отчетный период представить Муниципальному заказчику набор работ и их стоимость в соответствии с графиком производства работ на следующий месяц (ожидаемое выполнение).

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего контракта, в сроки, установленные графиком производства работ. Датой окончания работ считается дата подписания комиссией акта по приемке законченных работ по   ремонту объекта.

4.2. Срок действия контракта:

начало - с момента подписания контракта;

окончание –  выполнение сторонами своих обязательств, до 31 августа 2011года.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объёме и в сроки, предусмотренные графиком производства работ сдать работы Муниципальному заказчику в состоянии, отвечающем требованиям проектной документации, и качеством, соответствующим требованиям нормативных документов.

5.1.2. Поставить на место производства работ необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приёмку, разгрузку, складирование и хранение на период ремонта.

5.1.3. Построить своими силами и предусмотренными на эти цели средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему контракту.

5.1.4. Осуществить подключение временных инженерных коммуникаций на период выполнения работ и подключение (врезку) вновь построенных инженерных сетей к действующим.

5.1.5. Обеспечить в месте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране места производства работ.

5.1.6. В 10-дневный срок после подписания акта приёмки  законченных работ по ремонту объекта вывезти с места производства работ принадлежащее ему имущество.

5.1.7. При полной готовности объекта в 5-дневный срок письменно известить об этом Муниципального заказчика.

5.1.8. Обеспечить ограждение мест производства работ, принять меры по предотвращению причинения любого ущерба сооружениям, коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к строящемуся  объекту, его сохранность и безопасность дорожного движения на объекте в течение всего периода производства работ за счет собственных средств.

5.2. Муниципальный заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику в 2-х недельный срок после заключения контракта утвержденную проектную документацию, в том числе: рабочие чертежи (при необходимости), ведомости дефектов и сметы, технические условия на временное подключение к действующим водо- и энергосетям.

5.2.2.  Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.3. При необходимости организовать авторский   надзор за    работами.

5.2.4. В течение 7 дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о завершении работ организовать работу комиссии  по приемке законченных работ по   ремонту объекта.

5.2.5. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

5.2.6. Оплачивать Подрядчику работу, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом.

5.3. Муниципальный заказчик имеет право:

5.3.1. Требовать  информацию   у   Подрядчика   о   ходе   работ   и проводить проверку правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат Подрядчика по ремонту  объекта. Количество проверок и сроки их  проведения с Подрядчиком не   согласовываются.

5.3.2. Предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством работ.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приёмка законченных   ремонтом объекта производится в соответствии с  ВСН 19-89.

6.1.1. Оценка качества с работ производится в соответствии с требованиями, представленными в столбце «Соответствует основным требованиям СНиП 3.06.03-85; К=1,0» таблицы «Параметры, используемые при оценке качества работ, и условия их оценки» пункта 5.3 раздела 5 ВСН 19-89.

6.1.2. В случае выявления отклонений, при оценке качества работ, от требований представленных в п. 6.1.1. Подрядчик выполняет за собственные средства работы по исправлению допущенных отклонений.

6.2. При приёмке законченного   ремонтом объекта Подрядчик обязуется выдать гарантийный паспорт с обязательством устранения дефектов за собственный счет, выявленных в процессе эксплуатации в течение: _2__ лет.

6.3. Ежемесячное подтверждение выполненных работ производится представителем Подрядчика в лице руководителя или его заместителя.

6.4. Для ежемесячного подтверждения выполненных работ, освидетельствования скрытых работ, решения технических вопросов Муниципальный заказчик выделяет своего постоянного ответственного представителя.

6.5. Подрядчик обязуется по требованию ответственного представителя выделять работников, транспорт и необходимые инструменты для подтверждения, освидетельствования и приемки работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику для последующего перечисления в областной бюджет пеню в размере 0,03% от стоимости невыполненного объёма работ по настоящему контракту за каждый день просрочки исполнения своих обязательств.

7.2. За нарушение конечного срока исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом. Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику для последующего перечисления в областной бюджет пеню в размере 0,03 % от стоимости работ по настоящему контракту, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения своих обязательств.

7.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей Муниципальный заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ по настоящему контракту, предусмотренных п.2.1. настоящего контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.

Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Муниципального заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.

Муниципальный заказчик не несет ответственность за просрочку исполнения обязательства, если докажет, что она произошла вследствие непреодолимой силы.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

7.5. Если Подрядчик после завершения работ по контракту оставит в месте производства работ, принадлежащие ему материалы, то Муниципальный заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им места производства работ.

7.6 Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения  предусмотренных данным контрактом обязательств или устранения нарушений.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт, может быть, расторгнут сторонами путём направления уведомления другой стороне.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться путём переговоров между сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ростовской области соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами.

10.2. Досрочное расторжение настоящего контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и в случаях, предусмотренных настоящим контрактом.

10.3. Основания для приостановления работ и расторжения настоящего контракта со стороны Муниципального заказчика:

- несоблюдение Подрядчиком качества выполняемых работ и     применения некачественных материалов;

- нарушения Подрядчиком графика производства работ, позволяющие

поставить под сомнение возможность завершить работы в срок;

- невыполнение предписаний и указаний Муниципального заказчика;

- невыполнение Подрядчиком существенных условий настоящего контракта.

10.4. Основания для расторжения контракта со стороны Подрядчика:

- невыполнение Муниципальным заказчиком существенных условий настоящего контракта.

10.5. При расторжении контракта виновная сторона возмещает другой стороне убытки, возникшие у нее в связи с расторжением контракта.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, гарантийный срок, указанный в пункте 6.2. настоящего контракта, продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за счёт собственных средств.

11.2. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом  Подрядчика и Муниципального заказчика.

11.3. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование,   Муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой  затрат Подрядчиком.

11.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Муниципальный заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд Новосибирской области по данному вопросу.

11.5. Ущерб, нанесённый в результате работ на объекте третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Муниципального заказчика – Муниципальным заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесённого ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несёт Муниципальный заказчик.

11.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на капитальное ремонт объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Муниципального заказчика.

11.7. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой  стороны.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальный заказчик: администрация  Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области,

Новосибирская область, Колыванский район с.Сидоровка ул. Советская, 28

ИНН  5424100054  КПП 542401001

в ГРКЦ ГУ банка России по Новосибирской области г.Новосибирск

р/с 40204810600000000168

БИК 045004001

Подрядчик:    ООО  «Новосибирскагропромдорстрой»,

630009, г.Новосибирск ул.Никитина 20 (5этаж)

ИНН 5406333539   КПП 540501001

р/сч 407028107040000023117 в ОАО Новосибирский муниципальный банк БИК 045017711  к/сч 30101810100000000711

Приложение №1: Локальный сметный расчет

# Приложение №2: График производства работ на 20_11__год по объекту  «Ремонт дороги ул.Иванова в с.Сидоровка»

| Муниципальный заказчик: _________________ И.Ф. Карпуков М.П. | Подрядчик: _________________А.Ф.Барсуков МП |
| --- | --- |

Приложение №2

к муниципальному  контракту

от «____»__________2011г. №____

График производства работ на 2011 год по объекту

«Ремонт автомобильной дороги по ул. Иванова в с. Сидоровка Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области»

| № п/п | Наименование объекта, вид работ | Единица измерения | Объем работ | Стоимость (рублей) | Выполнение (по месяцам) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | июль | август | сентябрь | октябрь |
|  | ул. Иванова с. Сидоровка | М2 | 822 | 1455256 | 455256,00 | 1000000,00 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

| Муниципальный заказчик: _________________ И.Ф. Карпуков М.П. | Подрядчик: _________________А.Ф.Барсуков МП |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному  контракту

от «_15___»____07______2011г. №__1__

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (локальная смета) |  |  |  |  |
|  |  | На капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Иванова в с. Сидоровка Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области пк 0+00-пк 8+22 |  |  |

| № пп | Обоснование |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн. З/п |  | Эк. Маш. |  | З/пМех |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш. |  | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| "___" __________ 201_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" _______________201_ г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | ремонт дороги по ул. Иванова в с. Сидоровка Колыванского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  | ___________________________1455,256 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  | ___________________________146,355 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  | _______________________________________________________________________________________________1258,45 |  |  |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлена в текущих ценах по состоянию на _01.12.2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол. |  |  |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ед. |  | всего |  | на ед. |  |  | общая |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Мат |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Раздел 1. Земляное полотно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-02-032-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  | 1.233 |  | 1208.85 |  |  | 1490.51 |  |  | 1490.51 | 265.42 |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  | 1.54 |  | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 070223 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1.54 |  | 1.9 |  | 784.97 |  |  | 1491.44 |  |  | 1491.44 | 265.58 |  |  |
| 2 | ГЭСН01-02-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см |  |  |  |  | 1000 м3 уплотненного грунта |  |  |  | 1.233 |  | 11633.03 |  |  | 14343.53 |  |  | 14343.53 | 2971.3 |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  | 17.24 |  | 21.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1.51 |  | 1.86 |  | 572.4 |  |  | 1064.66 |  |  | 1064.66 | 259.99 |  |  |
|  | 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 15.73 |  | 19.4 |  | 665.21 |  |  | 12905.07 |  |  | 12905.07 | 2711.73 |  |  |
|  | 3. 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1.51 |  | 1.86 |  | 201.96 |  |  | 375.65 |  |  | 375.65 |  |  |  |
| 3 | ГЭСН01-02-001-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на 6 проходов ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  | 1000 м3 уплотненного грунта |  |  |  | 1.233 |  | 5846.4 |  |  | 7208.61 |  |  | 7208.61 | 1301.25 |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  | 7.55 |  | 9.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 7.55 |  | 9.31 |  | 572.4 |  |  | 5329.04 |  |  | 5329.04 | 1301.35 |  |  |
|  | 2. 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 7.55 |  | 9.31 |  | 201.96 |  |  | 1880.25 |  |  | 1880.25 |  |  |  |
| 4 | ГЭСН01-01-003-08 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  | 0.8319 |  | 20706.03 |  |  | 17225.35 |  | 734.69 | 16490.66 | 2647.76 |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) |  |  |  |  | чел.час |  | 10.48 |  | 8.72 |  | 84.27 |  |  | 734.83 |  | 734.83 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  | 22.77 |  | 18.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 |  |  |  |  | маш.-ч |  | 22.77 |  | 18.94 |  | 870.57 |  |  | 16488.6 |  |  | 16488.6 | 2647.43 |  |  |
| 5 | С310-3006-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 6 км: класс груза 2, нормативное время пробега 0,701 час |  |  |  |  | 1 т |  |  |  | 374.15 |  | 13.36 |  |  | 4998.64 |  |  | 4998.64 |  |  |  |
| 6 | ГЭСН01-01-013-08 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  | 0.2138 |  | 28192.98 |  |  | 6027.66 |  | 205.57 | 5814.75 | 988.9 |  | 7.34 |
|  |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) |  |  |  |  | чел.час |  | 11.41 |  | 2.44 |  | 84.27 |  |  | 205.62 |  | 205.62 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  | 33.09 |  | 7.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 |  |  |  |  | маш.-ч |  | 25.25 |  | 5.4 |  | 870.57 |  |  | 4701.08 |  |  | 4701.08 | 754.81 |  |  |
|  | 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 7.84 |  | 1.68 |  | 665.21 |  |  | 1117.55 |  |  | 1117.55 | 234.83 |  |  |
|  | 3. 408-9080 | Щебень |  |  |  |  | м3 |  | 0.04 |  | 0.008552 |  | 858.04 |  |  | 7.34 |  |  |  |  |  | 7.34 |
| 7 | С310-3002-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 2 км: класс груза 2, нормативное время пробега 0,351 час |  |  |  |  | 1 т |  |  |  | 694.61 |  | 5.69 |  |  | 3952.33 |  |  | 3952.33 |  |  |  |
| 8 | ГЭСН01-01-013-08 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  | 0.39692 |  | 28192.98 |  |  | 11190.36 |  | 381.65 | 10795.09 | 1835.89 |  | 13.62 |
|  |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) |  |  |  |  | чел.час |  | 11.41 |  | 4.53 |  | 84.27 |  |  | 381.74 |  | 381.74 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  | 33.09 |  | 13.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 |  |  |  |  | маш.-ч |  | 25.25 |  | 10.02 |  | 870.57 |  |  | 8723.11 |  |  | 8723.11 | 1400.6 |  |  |
|  | 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 7.84 |  | 3.11 |  | 665.21 |  |  | 2068.8 |  |  | 2068.8 | 434.72 |  |  |
|  | 3. 408-9080 | Щебень |  |  |  |  | м3 |  | 0.04 |  | 0.01588 |  | 858.04 |  |  | 13.63 |  |  |  |  |  | 13.63 |
| 9 | ГЭСН01-01-015-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 2 |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  | 0.611 |  | 947.36 |  |  | 578.84 |  |  | 515.93 | 91.38 |  | 62.91 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  | 1.07 |  | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1.07 |  | 0.65 |  | 789.16 |  |  | 512.95 |  |  | 512.95 | 90.86 |  |  |
|  | 2. 408-9080 | Щебень |  |  |  |  | м3 |  | 0.12 |  | 0.07332 |  | 858.04 |  |  | 62.91 |  |  |  |  |  | 62.91 |
| 10 | ГЭСН01-02-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см |  |  |  |  | 1000 м3 уплотненного грунта |  |  |  | 1.374 |  | 11633.03 |  |  | 15983.78 |  |  | 15983.78 | 3311.08 |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  | 17.24 |  | 23.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1.51 |  | 2.07 |  | 572.4 |  |  | 1184.87 |  |  | 1184.87 | 289.34 |  |  |
|  | 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 15.73 |  | 21.61 |  | 665.21 |  |  | 14375.19 |  |  | 14375.19 | 3020.65 |  |  |
|  | 3. 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1.51 |  | 2.07 |  | 201.96 |  |  | 418.06 |  |  | 418.06 |  |  |  |
| 11 | ГЭСН01-02-001-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на 6 проходов ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  | 1000 м3 уплотненного грунта |  |  |  | 1.374 |  | 5846.4 |  |  | 8032.95 |  |  | 8032.95 | 1450.05 |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  | 7.55 |  | 10.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 7.55 |  | 10.37 |  | 572.4 |  |  | 5935.79 |  |  | 5935.79 | 1449.52 |  |  |
|  | 2. 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 7.55 |  | 10.37 |  | 201.96 |  |  | 2094.33 |  |  | 2094.33 |  |  |  |
| 12 | ГЭСН01-02-027-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  | 9.38 |  | 9333.4 |  |  | 87547.29 |  | 64743.11 | 22804.18 | 3972.81 |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,8) |  |  |  |  | чел.час |  | 83.26 |  | 780.98 |  | 82.9 |  |  | 64743.24 |  | 64743.24 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  | 3.03 |  | 28.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1.42 |  | 13.32 |  | 870.57 |  |  | 11595.99 |  |  | 11595.99 | 1861.87 |  |  |
|  | 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.61 |  | 5.72 |  | 665.21 |  |  | 3805 |  |  | 3805 | 799.54 |  |  |
|  | 3. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1 |  | 9.38 |  | 789.16 |  |  | 7402.32 |  |  | 7402.32 | 1311.14 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178579.85 |  | 66065.02 | 112430.96 | 18835.84 |  | 83.87 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59762.32 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31201.09 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Земляное полотно : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160778.39 |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99813.9 |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8950.97 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269543.26 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.87 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112430.96 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84900.86 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59762.32 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31201.09 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Земляное полотно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269543.26 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ГЭСН27-04-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см |  |  |  |  | 1000 м2 основания или покрытия |  |  |  | 4.932 |  | 19670.75 |  |  | 97016.14 |  | 20676.03 | 75564.85 | 17680.73 |  | 775.26 |
|  |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,8) |  |  |  |  | чел.час |  | 46.18 |  | 227.76 |  | 90.78 |  |  | 20676.05 |  | 20676.05 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  | 26.74 |  | 131.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 5.92 |  | 29.2 |  | 534.71 |  |  | 15613.53 |  |  | 15613.53 | 3490.57 |  |  |
|  | 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 2.64 |  | 13.02 |  | 789.16 |  |  | 10274.86 |  |  | 10274.86 | 1819.94 |  |  |
|  | 3. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 8.3 |  | 40.94 |  | 431.53 |  |  | 17666.84 |  |  | 17666.84 | 5722.59 |  |  |
|  | 4. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 7.66 |  | 37.78 |  | 647.45 |  |  | 24460.66 |  |  | 24460.66 | 5280.89 |  |  |
|  | 5. 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.59 |  | 2.91 |  | 991.11 |  |  | 2884.13 |  |  | 2884.13 | 406.76 |  |  |
|  | 6. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1.63 |  | 8.04 |  | 580.71 |  |  | 4668.91 |  |  | 4668.91 | 961.1 |  |  |
| Уд | 7. 408-9181 | Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. 411-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 |  | 10.5 |  | 51.79 |  | 14.97 |  |  | 775.3 |  |  |  |  |  | 775.3 |
| 14 | Калькуляция | Щебеночная смесь С-1 |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 932.15 |  | 571.16 |  |  | 532406.79 |  |  |  |  |  | 532406.79 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629422.93 |  | 20676.03 | 75564.85 | 17680.73 |  | 533182.05 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46296.61 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29151.14 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Дорожная одежда : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704870.68 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704870.68 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533182.05 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75564.85 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38356.76 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46296.61 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29151.14 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704870.68 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Искусственные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | ГЭСН01-01-003-08 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  | 0.084 |  | 20706.03 |  |  | 1739.31 |  | 74.18 | 1665.13 | 267.35 |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) |  |  |  |  | чел.час |  | 10.48 |  | 0.88 |  | 84.27 |  |  | 74.16 |  | 74.16 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  | 22.77 |  | 1.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 |  |  |  |  | маш.-ч |  | 22.77 |  | 1.91 |  | 870.57 |  |  | 1662.79 |  |  | 1662.79 | 266.98 |  |  |
| 16 | ГЭСН01-02-057-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  | 0.08 |  | 12977.58 |  |  | 1038.21 |  | 1038.21 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) |  |  |  |  | чел.час |  | 154 |  | 12.32 |  | 84.27 |  |  | 1038.21 |  | 1038.21 |  |  |  |  |
| 17 | ГЭСН30-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных |  |  |  |  | 100 м3 подушки |  |  |  | 0.247 |  | 150208.6 |  |  | 37101.52 |  | 5034.64 | 788.14 | 237.98 |  | 31278.74 |
|  |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) |  |  |  |  | чел.час |  | 230.84 |  | 57.02 |  | 88.3 |  |  | 5034.87 |  | 5034.87 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  | 8.06 |  | 1.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат). производительность 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч |  | 8.06 |  | 1.99 |  | 336.19 |  |  | 669.02 |  |  | 669.02 | 237.88 |  |  |
|  | 2. 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций |  |  |  |  | маш.-ч |  | 16.12 |  | 3.98 |  | 29.85 |  |  | 118.8 |  |  | 118.8 |  |  |  |
|  | 3. 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм |  |  |  |  | м3 |  | 139 |  | 34.33 |  | 911.04 |  |  | 31276 |  |  |  |  |  | 31276 |
| 18 | ГЭСН30-08-023-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной |  |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  | 0.532 |  | 25277.47 |  |  | 13447.61 |  | 3775.31 | 902.23 | 208.3 |  | 8770.07 |
|  |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6) |  |  |  |  | чел.час |  | 71.4 |  | 37.98 |  | 99.39 |  |  | 3774.83 |  | 3774.83 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  | 3.24 |  | 1.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 517.73 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 | 2.8 |  |  |
|  | 2. 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 0.19 |  | 584.22 |  |  | 111 |  |  | 111 | 24.63 |  |  |
|  | 3. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат). производительность 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч |  | 2.85 |  | 1.52 |  | 336.19 |  |  | 511.01 |  |  | 511.01 | 181.7 |  |  |
|  | 4. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  |  |  | маш.-ч |  | 5.22 |  | 2.78 |  | 91.25 |  |  | 253.68 |  |  | 253.68 |  |  |  |
|  | 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 0.04 |  | 508.58 |  |  | 20.34 |  |  | 20.34 |  |  |  |
|  | 6. 101-0002 | Асбест хризотиловый тонкоизмельченный |  |  |  |  | т |  | 0.16 |  | 0.08512 |  | 11205.53 |  |  | 953.81 |  |  |  |  |  | 953.81 |
|  | 7. 101-0080 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-75/35 |  |  |  |  | т |  | 0.45 |  | 0.2394 |  | 10755.58 |  |  | 2574.89 |  |  |  |  |  | 2574.89 |
|  | 8. 101-0587 | Масло индустриальное И-20А |  |  |  |  | т |  | 0.079 |  | 0.04203 |  | 27043.01 |  |  | 1136.62 |  |  |  |  |  | 1136.62 |
|  | 9. 101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 |  |  |  |  | т |  | 0.1 |  | 0.0532 |  | 21892.24 |  |  | 1164.67 |  |  |  |  |  | 1164.67 |
|  | 10. 101-1299 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей |  |  |  |  | т |  | 0.058 |  | 0.03086 |  | 18474.59 |  |  | 570.13 |  |  |  |  |  | 570.13 |
|  | 11. 113-1786 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т |  | 0.1 |  | 0.0532 |  | 25686.55 |  |  | 1366.52 |  |  |  |  |  | 1366.52 |
|  | 12. 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 |  |  |  |  | м3 |  | 0.75 |  | 0.399 |  | 2475.28 |  |  | 987.64 |  |  |  |  |  | 987.64 |
|  | 13. 411-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 |  | 2 |  | 1.064 |  | 14.97 |  |  | 15.93 |  |  |  |  |  | 15.93 |
| 19 | ГЭСН01-01-151-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 500 мм |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  | 0.32 |  | 419677.77 |  |  | 134296.89 |  | 5731.52 | 3515.86 | 463.78 |  | 125049.51 |
|  |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) |  |  |  |  | чел.час |  | 193.8 |  | 62.02 |  | 92.42 |  |  | 5731.89 |  | 5731.89 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  | 12.07 |  | 3.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.16 |  | 0.05 |  | 517.73 |  |  | 25.89 |  |  | 25.89 | 6.99 |  |  |
|  | 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 28.45 |  | 9.1 |  | 37.1 |  |  | 337.61 |  |  | 337.61 |  |  |  |
|  | 3. 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч |  |  |  |  | маш.-ч |  | 6.96 |  | 2.23 |  | 806.26 |  |  | 1797.96 |  |  | 1797.96 | 235.51 |  |  |
|  | 4. 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 4.95 |  | 1.58 |  | 828.25 |  |  | 1308.64 |  |  | 1308.64 | 220.85 |  |  |
|  | 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.27 |  | 0.09 |  | 508.58 |  |  | 45.77 |  |  | 45.77 |  |  |  |
|  | 6. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг |  |  |  |  | т |  | 0.0053 |  | 0.001696 |  | 19341.52 |  |  | 32.8 |  |  |  |  |  | 32.8 |
|  | 7. 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 |  |  |  |  | т |  | 0.0242 |  | 0.007744 |  | 31473.23 |  |  | 243.73 |  |  |  |  |  | 243.73 |
|  | 8. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  |  | кг |  | 0.34 |  | 0.1088 |  | 216.42 |  |  | 23.55 |  |  |  |  |  | 23.55 |
|  | 9. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | т |  | 0.034 |  | 0.01088 |  | 59116.9 |  |  | 643.19 |  |  |  |  |  | 643.19 |
|  | 10. 101-1805 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т |  | 0.0021 |  | 0.000672 |  | 41448.47 |  |  | 27.85 |  |  |  |  |  | 27.85 |
|  | 11. 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м |  |  |  |  | м3 |  | 1.64 |  | 0.5248 |  | 1629.48 |  |  | 855.15 |  |  |  |  |  | 855.15 |
|  | 12. 102-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта |  |  |  |  | м3 |  | 0.22 |  | 0.0704 |  | 1611.19 |  |  | 113.43 |  |  |  |  |  | 113.43 |
|  | 13. 103-0230 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 , наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм |  |  |  |  | м |  | 101 |  | 32.32 |  | 3767.78 |  |  | 121774.65 |  |  |  |  |  | 121774.65 |
|  | 14. 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм |  |  |  |  | т |  | 0.08 |  | 0.0256 |  | 20335.37 |  |  | 520.59 |  |  |  |  |  | 520.59 |
|  | 15. 302-9120 | Задвижки |  |  |  |  | шт. |  | 0.05 |  | 0.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. 411-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 |  | 39.25 |  | 12.56 |  | 14.97 |  |  | 188.02 |  |  |  |  |  | 188.02 |
|  | 17. 507-1100 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм |  |  |  |  | шт. |  | 0.6 |  | 0.192 |  | 3263.26 |  |  | 626.55 |  |  |  |  |  | 626.55 |
| 20 | С310-3080-3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 80 км: класс груза 3, нормативное время пробега 4,065 час |  |  |  |  | 1 т |  |  |  | 3.7 |  | 108.85 |  |  | 402.75 |  |  | 402.75 |  |  |  |
| 21 | ГЭСН01-02-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  |  | 100 м3 уплотненного грунта |  |  |  | 0.67 |  | 2543.61 |  |  | 1704.22 |  | 775.87 | 928.35 | 243.48 |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) |  |  |  |  | чел.час |  | 12.53 |  | 8.4 |  | 92.42 |  |  | 776.33 |  | 776.33 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  | 3.04 |  | 2.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч |  | 3.04 |  | 2.04 |  | 336.19 |  |  | 685.83 |  |  | 685.83 | 243.86 |  |  |
|  | 2. 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций |  |  |  |  | маш.-ч |  | 12.18 |  | 8.16 |  | 29.85 |  |  | 243.58 |  |  | 243.58 |  |  |  |
| 22 | ГЭСН01-01-033-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  | 0.092 |  | 2780.58 |  |  | 255.81 |  |  | 255.81 | 53.75 |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  | 4.18 |  | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 4.18 |  | 0.38 |  | 665.21 |  |  | 252.78 |  |  | 252.78 | 53.12 |  |  |
| 23 | ГЭСН01-02-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см |  |  |  |  | 1000 м3 уплотненного грунта |  |  |  | 0.025 |  | 11633.03 |  |  | 290.83 |  |  | 290.83 | 60.25 |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  | 17.24 |  | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1.51 |  | 0.04 |  | 572.4 |  |  | 22.9 |  |  | 22.9 | 5.59 |  |  |
|  | 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 15.73 |  | 0.39 |  | 665.21 |  |  | 259.43 |  |  | 259.43 | 54.51 |  |  |
|  | 3. 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1.51 |  | 0.04 |  | 201.96 |  |  | 8.08 |  |  | 8.08 |  |  |  |
| 24 | ГЭСН01-02-001-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на 6 проходов ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  | 1000 м3 уплотненного грунта |  |  |  | 0.009 |  | 5846.4 |  |  | 52.62 |  |  | 52.62 | 9.5 |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  | 7.55 |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 7.55 |  | 0.07 |  | 572.4 |  |  | 40.07 |  |  | 40.07 | 9.78 |  |  |
|  | 2. 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 7.55 |  | 0.07 |  | 201.96 |  |  | 14.14 |  |  | 14.14 |  |  |  |
| 25 | ГЭСН30-01-001-01 Применительно В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных |  |  |  |  | 100 м3 подушки |  |  |  | 0.24 |  | 150208.6 |  |  | 36050.06 |  | 4891.96 | 765.81 | 231.24 |  | 30392.29 |
|  |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) |  |  |  |  | чел.час |  | 230.84 |  | 55.4 |  | 88.3 |  |  | 4891.82 |  | 4891.82 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  | 8.06 |  | 1.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат). производительность 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч |  | 8.06 |  | 1.93 |  | 336.19 |  |  | 648.85 |  |  | 648.85 | 230.71 |  |  |
|  | 2. 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций |  |  |  |  | маш.-ч |  | 16.12 |  | 3.87 |  | 29.85 |  |  | 115.52 |  |  | 115.52 |  |  |  |
|  | 3. 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм |  |  |  |  | м3 |  | 139 |  | 33.36 |  | 911.04 |  |  | 30392.29 |  |  |  |  |  | 30392.29 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226379.83 |  | 21321.69 | 9567.53 | 1775.63 |  | 195490.61 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19825.49 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12648.47 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Искусственные сооружения : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5835.18 |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2117.95 |  |  |  |  |  |  |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109246.8 |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые с применением средств гидромеханизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141251.11 |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402.75 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258853.79 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195490.61 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9567.53 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23097.32 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19825.49 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12648.47 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Искусственные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258853.79 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1034382.61 |  | 108062.74 | 197563.34 | 38292.2 |  | 728756.53 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125884.42 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73000.7 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160778.39 |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105649.08 |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9353.72 |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704870.68 |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2117.95 |  |  |  |  |  |  |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109246.8 |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые с применением средств гидромеханизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141251.11 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1233267.73 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 728756.53 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197563.34 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146354.94 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125884.42 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73000.7 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221988.19 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1455255.92 |  |  |  |  |  |  |
| ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п | Код ресурса | Наименование |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-1-8 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,8) |  |  |  |  | чел.час |  | 780.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) |  |  |  |  | чел.час |  | 28.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) |  |  |  |  | чел.час |  | 112.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1-2-8 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,8) |  |  |  |  | чел.час |  | 227.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) |  |  |  |  | чел.час |  | 70.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6) |  |  |  |  | чел.час |  | 37.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2 | Затраты труда машинистов... |  |  |  |  | чел.час |  | 280.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 | - Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  | 143.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | - Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  | 137.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 23.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030101 | Автопогрузчики 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 29.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат)... |  |  |  |  | маш.-ч |  | 7.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 050102 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат). производительность 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч |  | 5.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 050102 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч |  | 2.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 |  |  |  |  | маш.-ч |  | 49.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 52.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 070223 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 23.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 23.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 40.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 37.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 2.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  |  |  | маш.-ч |  | 2.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л |  |  |  |  | маш.-ч |  | 8.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч |  |  |  |  | маш.-ч |  | 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций |  |  |  |  | маш.-ч |  | 16.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 101-0002 | Асбест хризотиловый тонкоизмельченный |  |  |  |  | т |  | 0.08512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 101-0080 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-75/35 |  |  |  |  | т |  | 0.2394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 101-0587 | Масло индустриальное И-20А |  |  |  |  | т |  | 0.04203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 |  |  |  |  | т |  | 0.0532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг |  |  |  |  | т |  | 0.001696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 101-1299 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей |  |  |  |  | т |  | 0.03086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 |  |  |  |  | т |  | 0.007744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  |  | кг |  | 0.1088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | т |  | 0.01088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 101-1805 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т |  | 0.000672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м |  |  |  |  | м3 |  | 0.5248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 102-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта |  |  |  |  | м3 |  | 0.0704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 103-0230 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 , наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм |  |  |  |  | м |  | 32.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм |  |  |  |  | т |  | 0.0256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 113-1786 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т |  | 0.0532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 302-9120 | Задвижки |  |  |  |  | шт. |  | 0.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 |  |  |  |  | м3 |  | 0.399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм |  |  |  |  | м3 |  | 67.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 408-9080 | Щебень |  |  |  |  | м3 |  | 0.097752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 411-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 |  | 65.414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 507-1100 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм |  |  |  |  | шт. |  | 0.192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы - позиции сметы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | С310-3002-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 2 км: класс груза 2, нормативное время пробега 0,351 час |  |  |  |  | 1 т |  | 694.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | С310-3006-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 6 км: класс груза 2, нормативное время пробега 0,701 час |  |  |  |  | 1 т |  | 374.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | С310-3080-3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 80 км: класс груза 3, нормативное время пробега 4,065 час |  |  |  |  | 1 т |  | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы - позиции сметы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Калькуляция | Щебеночная смесь С-1 |  |  |  |  | м3 |  | 932.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удаленные и замененные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 408-9181 | Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: __________________________ Заикина О.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: __________________________ Каныгин А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Муниципальный заказчик ______________ ( И.Ф.Карпуков.) МП Подпись | Подрядчик ______________ ( А.Ф.Барсуков.) МП Подпись |
| --- | --- |