АДМИНИСТРАЦИЯ

СИДОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫВАНСКОГО  РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2023 № 74

Об утверждении Плана проведения месячника  безопасности людей

на водных объектах  Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

В соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 10.11.2014 № 445-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области» и в целях улучшения профилактической и организационной работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области:

1.Утвердить План проведения месячника  безопасности людей на водных объектах  в Колыванском районе Новосибирской области в осенне-зимний период 2023-2024 годов согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Казариной С.В. предоставлять еженедельно по вторникам до 15.00 часов в муниципальное казенное учреждение «Колыванский центр единой дежурной диспетчерской службы, системы 112 материально-технического сопровождения» по адресу электронной почты e-mail: eddskolivan@mail.ru – информацию по проведенным за неделю мероприятиям с приложением фотоматериалов.

3. Данное постановление опубликовать в печатном издании  «Бюллетень Сидоровского сельсовета» и на сайте администрации в сети Интернет.

4. Контроль  за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава Сидоровского сельсовета

Колыванского района

Новосибирской области                                                 В.М. Халяпин.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Сидоровского сельсовета

Колыванского района

Новосибирской области

от 10.11.2023   № 74

ПЛАН

проведения месячника безопасности людей на водных объектах

Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области в осенне-зимний период 2023-2024 годов

(с 13 ноября 2023 года по 14 апреля 2024 года)

с.Сидоровка

2023 год

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Кто контролирует | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области по выработке мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в осенне-зимний период и проведения месячника безопасности людей на водных объектах Колыванского района Новосибирской области в осенне-зимний период 2023-2024 годов. | Ноябрь 2023г. | Глава Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области | Глава Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области |  |
| 2. | Разработка нормативных правовых актов Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период и проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Колыванском районе Новосибирской области в осенне-зимний период 2023-2024 годов. | до 13 ноября 2023 г. | Специалисты администрации | Глава Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области |  |
| 3. | Выставление знаков безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен» и информационных щитов об опасности выхода людей на лед и недопущении (запрещении) выезда транспортных средств и выхода людей на лед вне ледовых переправ. | до 13 ноября 2023 г. | Глава Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области | Глава Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области |  |
| 4. | Проведение информирования населения Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области о состоянии льда на водных объектах муниципальных образований в традиционных местах отдыха и подледного лова рыбы в средствах массовой информации. | в период месячника безопасности | Специалисты, Глава Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области | Глава Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области |  |
| 5. | Проведение выездов (рейдов) представителей администрации Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области |  | Глава Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области | Глава Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области |  |
| 6. | Освещение в средствах массовой информации о мероприятиях, проводимых в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2023-2024 годов. | еженедельно в период месячника безопасности | Специалисты, Глава Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области | Глава Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области |  |
| 7. | Подготовка и распространение памяток и листовок «Осторожно, тонкий лед!», «На льду будь внимателен и осторожен» среди населения Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области. | в период месячника безопасности | Специалисты, Глава Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области | Глава Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области |  |
| 8. | Представление в ЕДДС Колыванского района информации по проведенным за неделю мероприятиям в ходе проведения Месячника безопасности людей на водных объектах Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области в осенне-зимний период 2023-2024 годов. | еженедельно по вторникам в период месячника безопасности | Специалисты администрации | Глава Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области |  |